|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Действие | Сроки | Цена | Результат |
| 1. | Проведение ремонта: | март 2019 |  |  |
| 1.1. | составление сметы расходов на косметический ремонт |  | выполнено |
| 1.2. | закупка строительных материалов |  | выполнено |
| 1.3. | выполнение ремонтных работ:побелка потолка;подготовка стен к покраске;покраска стен | 2200,00 | выполнено |
| 2. | Приобретение оборудование: | март – август 2019 |  |  |
| 2.1. | фиберзанавес «Каскад»  | 1233,80 |  |
| 2.2. | световой стол для рисования песком | 600,00 | закуплен |
| 2.3. | тактильно-обучающая панель  | 740,52 |  |
| 2.4. | тактильные ячейки | 407,66 |  |
| 2.5. | уголок уюта | 775,50 |  |
| 2.6. | сенсорный уголок «Зеркальный обман» | 1689,73 |  |
| 2.7. | сенсорные дорожки | 336,00 | закуплены |
| 2.8. | подвесные качели, бревно, платформа | 1872,00 | закуплены |
| 2.9. | музыкальный центр  | 145,00 | закуплен |
| 3. | Информирование о проекте: |  |  |  |
| 3.1. | создание сайта | март 2019 |  | выполнено |
| 3.2. | размещение информации в социальных сетях  | март – декабрь 2019 |  | выполнено |
| 3.3. | размещение информации в СМИ | март – декабрь 2019 |  | выполнено |
| 3.4. | печатная продукция | декабрь 2019 |  |  |
| 3.5. | проведение семинаров-практикумов  | ноябрь – декабрь 2019 |  |  |
| 4.  | Разработка комплексов индивидуальных занятий | май – август 2019 |  |  |
| 5.  | Проведение индивидуальных занятий курсами | сентябрь – декабрь 2019 (и далее) |  |  |
| 6.  | Проведение семинаров-практикумов  | ноябрь 2019 |  |  |
| 7. | Работа с документацией | март – декабрь 2019 |  |  |